## Sheet1
Task | hors | day1 | day2 | day3 | day4 | day5 | day6
task1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2
task2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
task3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1
task4 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
task5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1
task6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
task7 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1
task8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1
No.of hors actualy work |  | 17 | 12 | 14 | 15 | 17 | 9
actual hors remaining | 84 | 67 | 55 | 41 | 26 | 9 | 0
Estimat remining hors | 84 | 70 | 56 | 42 | 28 | 14 | 0
| task | totalhours | day1 | day2 | day3 | day4 | day5
| t1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1
| t2 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
| t3 | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2
| t4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0
| t5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1
| t6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2
| t7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
no of actualy work |  |  | 10 | 13 | 18 | 15 | 10
actual works remaining |  | 66 | 56 | 43 | 25 | 10 | 0
estimate working per day |  | 66 | 53 | 40 | 27 | 14 | 1